## Arkusz1
	Zarysowanie schematu klas i odpowiedzialności za odpowiednie operacje	7.11.2014	12
	Ostateczne opracowanie schematu klas i odpowiedzialności , / szkic opisu działania metod	19.11.2014	7
	Opis szczegółowy metod, zapoznanie z działaniem i obsługą sensorów	26.11.2014	7
	Implementacja wstępna siły grawitacji oraz modelu elementu kulki, implementacja algorytmu rozwiązywania równań różniczkowych	3.12.2014	7
	Zaprojektowanie i wstępna implementacja głównych ekranów gry - menu, opcje, wybór planszy	3.12.2014	7
	Zaprojektowanie i wstępna implementacja modeli 3D głównych elementów gry, w tym kulki, wahadła, elementów bonusowych	3.12.2014	7
	Ostateczna implementacja siły grawitacji, testy sprawdzające siłę grawitacji, / wstępny szkic dla sił oporu ruchu	10.12.2014	9
	Implementacja zaprojektowanych ekranów.	10.12.2014	9
	Stworzenie modeli 3D głównych elementów gry	10.12.2014	9
	Implementacja wstępna modeli fizycznych elementów dodatkowych i bonusów, ostateczna implementacja sił oporów ruchu, testy dla sił oporów ruchu	19.12.2014	11
	Implementacja obsługi sterowania w grze.	19.12.2014	11
	Przygotowanie dokumentacji technicznej	19.12.2014	19
	Ostateczna implementacja współdziałania elementów dodatkowych i bonusów z kulką	30.12.2014	8
	Zaprojektowanie plansz.	30.12.2014	8
Harmonogram pracy(model klasyczny)	Stworzenie plansz.	7.01.2015	9
	Testy dla współdziałania elementów dodatkowych oraz testy integracyjne, zaimplementowana całkowita logika gry	7.01.2015	9

	Harmonogram prac (model klasyczny)